АКЦИОНИ ПЛАН ЈАВНОГ ЗДРАВЉА (ЦИЉЕВИ И ПРОЈЕКТИ)

I    Специфични циљ: Физичко, ментално и социјално здравље становништва

| Специфични циљ: Смањење % предгојазне и гојазне деце и адолесцената |  | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Смањен број предгојазне и гојазне деце и адолесцената |  |  | % предгојазне и гојазне деце и адолесцената |  | 2018.-2025. |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Извори верификације | Носиоци учесници |  | Извори финансирања |
|  |  |  |  |  | Одговорна институцуја | Институције које учествују |  |
| Подршка деци и родитељима чија деца имају проблем гојазности; посебни програм за родитеље | 2018.-2025. године | Индивидуални програми за децу и родитеље | Број индивидуалних програма за децу и родитеље | Извештај о одржаним активностима | Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас Фонд за здравство, филијала Врбас | ЈЛС, основне и средње школе са територије општине Врбас, ПУ „Бошко Буха“ | Фонд за здравство |
| Укључивање деце у физичке активности у природи (организовани излети у парк природе “Јегричка” или на Шлаиз) | 2018.-2025. године | Смањен број гојазне и предгојазне деце | Број одржаних кампова, излета | Извештај о броју учесника у камповима и одржаним активностима | ЈЛС | Црвени крст, Центар за социјални рад, основне и средње школе са територије општине Врбас , Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас | Буџет општине Врбас |
| Увођење здравих оброка у предшколским установама и школама | 2018.-2025. године | Побољшана исхрана код деце предшколског и школског узраста | % деце која су укључена у програм здраве исхране | Извештаји о начину исхране деце | Основне и средње школе са територије општине Врбас, ПУ „Бошко Буха“ | Дом здравља Вељко Влаховић“ Врбас , ЈЛС | Буџет општине Врбас за одређене социјалне категорије, родитељи |
| Унапређење евидентирања и извештавања о стању ухрањености деце и адолесцената на превентивним прегледима | 2018.-2025. године | Да се код 100% деце стање ухрањености изрази на основу БМИ као: потхрањено, нормално ухрањено, предгојазно и гојазно | % обухваћене деце | Посебни Извештај о обављеним превентивним прегледима | Дом здравља„Вељко Влаховић“ Врбас | ЈЛС, основне и средње школе са територије општине Врбас, ПУ „Бошко Буха“ | Министарство здравља |

Специфични циљ усаглашен са стратешким документим а

- „Национални план акције за децу“

- „Правилник  о  ближим условима и начину остваривању исхране деце у предшколским установама“

- „Правилник о ближим условима за организовање, остваривање и праћење исхране ученика у основним школама“

| Специфични циљ : Промовисање кретања као важан пут до доброг здравља |  | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Правилан развој тела код деце и спречавање настанка деформитета путем физичких активности |  |  | % деце који су укључени у активности |  | 2018.-2025. |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Извори верификације | Носиоци учесници |  | Извори финансирања |
|  |  |  |  |  | Одговорна институцуја | Институције које учествују |  |
| Процена тренутног нивоа физичке форме ученика од петог до осмог разреда основног образовања и едукација деце и адолесцената на територији Општине Врбас - пројекат ”Пут до здравља кроз адекватну физичку активност и режим исхране” | 2019. година | Процена тренутног нивоа физичке форме повезане са здрављем деце и адолесцената на територији општине Врбас ради даљег дефинисања смерница за учешће у одређеним облицима физичке активности и смерница за режим исхране | % деце која учествују у пројекту | Извештај о пројекту | Јединица локалне самоуправе | Основне школе са територије општине Врбас, професори физичког васпитања | Буџет општине Врбас |
| Организовање мерења на почетку и на крају наставне године, применом стандардизованих мерних инструмената | континуирано сваке школске године, 2018.-2025. године | Рано откривање гојазности и деформитета кичменог стуба код деце | % деце која су обухваћена мерењем | Извештаји са организованих мерења | Основне школе са територије општине Врбас, ПУ „Бошко Буха, струковни васпитач специјалиста | Дом здравља„Вељко Влаховић“ Врбас, физијатри, педијатри, ЈЛС | Буџет општине Врбас |
| Организовање групних корективно превентивних вежби или индивидуалних корективно превентивних вежби са додатна два часа недељно по ученику | онтинуирано сваке школске године, 2018.-2025. године | Омогућен правилан телесни развој; подстицање моторног развоја и утицање на спречавање појаве деформитета кичменог стуба путем превентивних вежби | % деце који похађају активности физичког васпитања | Извештаји о спроведеним активностима | ПУ „Бошко Буха - струковни васпитач , основне школе - професори физичког васпитања | ЈЛС Дом здравља„Вељко Влаховић“ Врбас и Општа болница Врбас - физијатри | Буџет општине Врбас |
| Обука за непливаче у другом разреду основне школе | континуирано сваке школске године, 2018.-2025. године | Обука непливача и појачано интересовање деце за пливање ради превенције појаве деформитета кичменог стуба, раменог појаса и грудног коша, као и успостављање правилног држања тела | % деце која похађају обуку за непливаче | Извештаји о спроведеним обукама | Основне школе са територије општине Врбас , ЈЛС | Центар за физичку културу “Драго Јововић” | Буџет општине Врбас |

Специфични циљ усаглашен са стратешким документима:

- „Зборник  радова са конгреса физијатара“ (https://www.fizijatri.org/pdf/kompletno_izdanje_zbornik_radova_sa_kongresa_fizijatara_2012.pdf)

- Стручни рад “Превенција постуралних деформитета кичменог стуба”  струковни васпитач специјалиста

- Физијатар, Општа болница Врбас

| Специфични циљ: Унапређење здравља осетљивих група путем додатних мера |  | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приступачна, релевантна и квалитетна здравствена заштита за одређене популационе групе |  |  | % приступачности здравствене заштите осетљивим групама |  |  |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Извори верификације | Носиоци учесници |  | Извори финансирања |
|  |  |  |  |  | Одговорна институцуја | Институције које учествују |  |
| Развој, спровођење и евалуација едукативних програма за одређене популационе групе (стари, Роми, избеглице, жртве насиља, незапослени, социјано угрожена лица, лица са сметњама у развоју и са инвалидитетом, самохрани родитељи) | 2018.-2025. године | Едукација становништва у области социјалне и здравствене заштите | Број кампања | Промотивни материјал, извештаји са предавања и семинара | Дом здравља “Вељко Влаховић” Врбас - лекари опште медицине | ЈЛС , Удружења здравствене заштите | Буџет општине Врбас |
| Организација здравствено промотивних кампања-базара здравља | 2018.-2025. године | Превентивни прегледи становништва општине Врбас без здравствених књижица партиципација и заказивања | Број становника обухваћених прегледима | Извештаји о обављеним прегледима | Дом здравља “Вељко Влаховић” Врбас, Општа болница Врбас | ЈЛС | Министарство здравља Републике Србије |
| Превенција срчаних обољења, предавања,штампани материјал | 2018.-2025. године | Спречавање и превенција кардиоваскуларних болести | Број информусаних становника | Извештаји о обављеним прегледима | Дом здравља “Вељко Влаховић” Врбас, Општа болница Врбас | ЈЛС, Удружење за борбу против дијабетеса “Плави Врбас” Врбас | Буџет општине Врбас; Министарство здравља Републике Србије |
| Едукативна трибина "Живи живот пуним плућима", посвећена најчешћем и најсмртоноснијем раку – канцеру плућа. | 2018.-2025. године | Спречавање и превенција настанка канцера плућа | Број информисаних становника | Извештаји о обављеним предавањима | Дом здравља “Вељко Влаховић” Врбас, Општа болница | ЈЛС | Буџет општине Врбас; Министарство здравља Републике Србије |
| Физичке активности и физикалне терапије за децу са посебним потребама | 2018.-2025. године | Отклањање и ублажавање недостатака у области психомоторног развоја, као и успешније прилагођавање детета захтевима друштвеног живота и окружења | Број спроведених активности | Извештаји о спроведеним активностима | Удружење грађана за децу са посебним потребама “Мултиарт” Врбас и „Кућица“ Врбас | Дом здравља “Вељко Влаховић” Врбас, Општа болница Врбас – педијатри, ЈЛС | Буџет општине Врбас |
| Обезбеђивање помагала за лица са инвалидитетом и отклањање физичких баријера | 2018.-2025. године | Побољшати активизам особа са инвалидитетом, обезбедити им приступ већини објеката и створити боље услове за запошљавање | Број обезбеђених помагала | Извештаји о донацијама помагала, извештаји о спроведеним активностима | Друштво инвалида Врбас, Друштво за спорт и рекреацију инвалидних лица, ЈЛС | Дом здравља “Вељко Влаховић” Врбас - лекар специјалиста | Буџет општине Врбас |
| „Деца са инвалидитетом“ радионица за децу школског узраста | 2018.-2025. године | Уз интерактивну презентацију упознати децу са појмовима: инвалидитета, инклузије и потешкоћа са којима се срећу особе са инвалидитетом | Број посетиоца радионице | Извештај о одржаној радионици | Друштво инвалида Врбас, стручни сарадници у школама | Средства јавног информисања | Буџет општине Врбас |
| Едукативна трибина „Како се лечи рак простате?“ | 2018.-2025. године | Спречавање и превенција настанка канцера простате | Број информисаних становника | Извештаји о обављеним предавањима | Општа болница | ЈЛС | Буџет општине Врбас; Министарство здравља Републике Србије |

Специфични циљ усаглашен са стратешким документима:

„Стратегија јавног здравља Републике Србије“

Национални програм Србија против рака - Министарство здравља

| Специфични циљ: Превенција ХИВ инфекције у посебно осетљивим и другим осетљивим групама становништва и међу популационим групама од посебног интереса; |  | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Смањење случајева дискриминације посебно осетљивих група |  |  |  |  | 2018-2025 |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Извори верификације | Носиоци учесници |  | Извори финансирања |
|  |  |  |  |  | Одговорна институцуја | Институције које учествују |  |
| Смањење дискриминације у институцијама и повећање знања и вештина службеника за рад са ЛГБТ особама и њиховим родитељима | 2018-2025 | Активно промовисање сарадње, комуникације и заједничког рада са ЛГБТ заједницом | % припадника ЛГБТ заједнице | Извештај | ЈЛС, Центар за социјални рад | Удружења грађана | Министарство здравља Републике Србије |
| Промоција значаја добровољног поверљивог саветовања и тестирања у општој популацији, популационим групама посебно осетљивим и осетљивим на HIV, као и међу здравственим радницима. | 2018-2025 | Повећати број саветованих и тестираних особа, посебно из осетљивих група које су у највишем ризику за HIV инфекцију | % тестираних особа | Извештај | Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, ЈЛС | Удружења | Буџет општине Врбас |
| Обезбеђење доступне стручне психолошке подршке за особе које живе са HIV-ом и континуирана едукација становништва, здравствених и социјалних радника, припадника полиције и других пружалаца услуга | 2018-2025 | Спровођење кaмпaњa зa унaпређење здрaвљa, креирaних дa повећaју ниво одговорности у односу нa очувaње сопственог здрaвљa и рaзвијaњa свести о HIV/ AIDS ризицимa | Број одржаних едукација и предавања | Извештај | Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, ЈЛС | Центар за социјални рад Врбас, припадници Полицијске станице, психолози | Буџет општине Врбас; Министарство здравља Републике Србије |
| Унапређење капацитета особа које живе са HIV-oм да се активно удружују, организују и укључују у друштвене активности, за међусобну подршку | 2018-2025 | Побољшање квалитета живота особа које живе са HIV-ом | % особа које живе са HIV-ом | Извештај | Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, ЈЛС | Центар за социјални рад Врбас, удружења грађана | Буџет општине Врбас; Министарство здравља Републике Србије |

Специфични циљ усаглашен са стратешким документима:

Стратегија превенције и заштите од дискриминације

Стратегија о HIV инфекцији и AIDS–у

Национална стратегија за борбу против HIV/AIDS

Vоdič zа dоbrоvоljnо, pоvеrljivо sаvеtоvаnjе i tеstirаnjе nа HIV - Batut

www.batut.org.rs/download/publikacije/VCT_vodic.pdf

| Специфични циљ: Очување и унапређење здравственог стања и квалитета живота старијих лица обезбеђивањем здравствених услуга одговарајућег обима,садржаја и квалитета |  | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Успостављање ефикасне сарадње установа социјалне заштите и здравствених установа које се баве збрињавањем старијих лица |  |  | % лица старијих од 65 година у Општини |  |  |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Извори верификације | Носиоци учесници |  | Извори финансирања |
|  |  |  |  |  | Одговорна институцуја | Институције које учествују |  |
| Упознавање са здравственим стањем и функционалном способношћу старих; здравствено васпитни рад. | 2018. - 2025. године | Смањивање ризика за појаву деменције | % старије популације која одлази на редовне контроле | Извештаји о извршеним контролама | Дом здравља “Вељко Влаховић” Врбас - лекар опште праксе, Геронтолошки центар Врбас, Општа болница Врбас - радиолог | ЈЛС | Буџет општине Врбас, Министарство здравља Републике Србије |
| Увођење физичких и менталних активности и избацивање штетних навика код старије популације | 2018. - 2025. године | Смањивање ризика за појаву деменције путем увођења здравих животних навика | % старије популације која се бави физичким активностима | Извештаји о спроведеним активностима | Дом здравља “Вељко Влаховић” Врбас, Геронтолошки центар Врбас, Општа болница Врбас | ЈЛС, Удружење пензионера | Буџет општине Врбас |
| Унапредити мултисекторску у сарадњу установа и удружења у локалној самоуправи за старије | 2018. - 2025. године | Унапређење социјалног, економског, политичког и културног положаја и улоге старијих лица | Број мултисекторских услуга у локалној самоуправи | Извештаји о раду | Геронтолошки центар Врбас – Клуб за стара лица | ЈЛС, Удружење пензионера Средства јавног информисања | Буџет општине Врбас |
| „Плесом до здравог срца“ | 2018.-2025. | Унапређење квалитета живота и подршке здравом старењу старијих особа | Број учесника у овој активности | Извештаји о раду | Геронтолошки центар Врбас | ЈЛС | Буџет општине Врбас |
| Радионице „Здрави стилови живота“ | 2018.-2025. | Унапређење квалитета живота и подршке здравом старењу старијих особа | Број учесника у овој активности | Извештаји о раду | Геронтолошки центар Врбас; Општа болница Врбас | ЈЛС Средства јавног информисања | Буџет општине Врбас |

Специфични циљ усаглашен са стратешким документима:

                - „Национална стратегија о старењу “

| Специфични циљ: Доступност здравствене заштите свим грађанима |  | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Већи обухват грађана здравственом заштитом |  |  |  |  | 2018.-2025. |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Извори верификације | Носиоци учесници |  | Извори финансирања |
|  |  |  |  |  | Одговорна институцуја | Институције које учествују |  |
| Пројекат „Интернет саветовалиште са циљем унапређења и очувања физичког, менталног и социјалног здравља – Кликом до здравља“ | 2018.-2025. | Унапређење квалитета живота и подршке здравом животу грађанаВрбаса | Број учесника у овој активности | Извештаји о раду | ЈЛС | Дом здравља “Вељко Влаховић” Врбас, Општа болница Врбас,Центар за социјални рад | Буџет општине Врбас |

| Специфични циљ: Промоција менталног здравља за све грађане општине Врбас |  | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заштита менталног здравља грађана путем идентификовања и оснаживања протективних фактора и смањења фактора ризика |  |  | % посета радионицама |  |  |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Извори верификације | Носиоци учесници |  | Извори финансирања |
|  |  |  |  |  | Одговорна институцуја | Институције које учествују |  |
| Радионица “Асертивном комуникацијом до успеха” | 2018 – 2025 (током трајања Базара менталног здравља) | Унапређење квалитета живота, социјалне инклузије, здравља, једнакости и опоравка код особа који пате од менталних поремећаја, смањење стигме и дискриминације | % грађана који посећују радионице | Извештај о одржаним радионицама | Општа болница Врбас | ЈЛС- Савет за ментално здравље Канцеларија за младе | Буџет општине Врбас |
| Демонстрација часа Смехојоге | 2018 – 2025 (током трајања Базара менталног здравља) | Унапређење квалитета живота грађана | % грађана који посећују радионице | Извештај о одржаним радионицама | Удружење грађана | ЈЛС- Савет за ментално здравље Канцеларија за младе средства јавног информисања | Буџет општине Врбас |
| “Дечија психодрамска радионица” | 2018 – 2025 (током трајања Базара менталног здравља) | Унапређење квалитета живота млађе популације | % грађана који посећују радионице | Извештај о одржаним радионицама | Основне школе,стручни сарадници | ЈЛС- Савет за ментално здравље Канцеларија за младе средства јавног информисања | Буџет општине Врбас |
| “Конфликт и како га решити” | 2018 – 2025 (током трајања Базара менталног здравља) | Унапређење квалитета живота, социјалне инклузије, здравља, једнакости и опоравка код особа који пате од менталних поремећаја, смањење стигме и дискриминације | % грађана који посећују радионице | Извештај о одржаним радионицама | Центар за социјални рад | ЈЛС- Савет за ментално здравље Канцеларија за младе средства јавног информисања | Буџет општине Врбас |
| “Да ли бринемо о менталном здрављу и зашто не?” | 2018 – 2025 (током трајања Базара менталног здравља) | Унапређење квалитета живота, социјалне инклузије, здравља, једнакости и опоравка код особа који пате од менталних поремећаја, смањење стигме и дискриминације | % грађана који посећују радионице | Извештај о одржаним радионицама | Дом здравља „Вељко Влаховић“ | ЈЛС- Савет за ментално здравље Канцеларија за младе средства јавног информисања | Буџет општине Врбас |
| Превенција и сузбијање насиља у породици” | 2018 – 2025 (током трајања Базара менталног здравља) | Унапређење квалитета живота, социјалне инклузије, здравља, једнакости и опоравка код особа који пате од менталних поремећаја, смањење стигме и дискриминације | % грађана који посећују радионице | Извештај о одржаним радионицама | Центар за социјални рад | ЈЛС- Савет за ментално здравље Канцеларија за младе Средства јавног информисања | Буџет општине Врбас |
| “Емоционална писменост” | 2018 – 2025 (током трајања Базара менталног здравља) | Унапређење квалитета живота, социјалне инклузије, здравља, једнакости и опоравка код особа који пате од менталних поремећаја, смањење стигме и дискриминације | % грађана који посећују радионице | Извештај о одржаним радионицама | Удружење грађана | ЈЛС- Савет за ментално здравље Канцеларија за младе Средства јавног информисања | Буџет општине Врбас |
| Индивидуални разговори са психологом | 2018 – 2025 (током трајања Базара менталног здравља) | Унапређење третмана (ране детекције, раних интервенција, лечења и рехабилитације) особа које пате од менталних поремећаја | % грађана који долазе на индивидуалне разговоре | Извештај о одржаним разговорима (сеансама) | Удружење грађана | ЈЛС- Савет за ментално здравље Канцеларија за младе | Буџет општине Врбас |

Специфични циљ усаглашен са стратешким документима:

                - „Стратегија развоја заштите менталног здравља Србије“

                - „Национална стартегија за младе за период од 2015. го 2025.

године“

                - „Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе за

период од 2015. до 2017. године“

| Специфични циљ: Унапређење и достизање најбољег могућег квалитета живота за пацијента и његову породицу у терминалној фази болести пацијента. |  | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Свеобухватна и континуирана брига о пацијенту и породици која подразумева разгранату мрежу служби које тај континуитет обезбеђују. |  |  |  |  |  |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Извори верификације | Носиоци учесници |  | Извори финансирања |
|  |  |  |  |  | Одговорна институцуја | Институције које учествују |  |
| Формирање службе за палијативну негу у Дому здравља | 2018-2025 | Оснивање организационих јединица службе за кућно лечење и негу | Број новоформираних организационих јединица службе за кућно лечење и негу у Дому здравља | Извештај Дома здравља | Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас | ЈЛС, Општа болница Врбас | Буџет општине Врбас |
| Едукација здравствених радника и сарадника, као и свих осталих учесника у палијативном збрињавању (друштва, законодавца, породице оболелих, волонтера) | 2018-2025 | Упознавањеучесника у палијативном збрињавању са посебним знањима и вештинама: комуникацији са оболелим, лечењу, ублажавању бола, пружање психосоцијалне подршке... | Број здравствених радника који су прошли едукацију | Извештај | Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас | ЈЛС, Општа болница Врбас | Буџет општине Врбас |

Специфични циљ усаглашен са стратешким документима:

- „Стратегија за палијативно збрињавање“

II  Специфични циљ: Промоција здравља и превенција болести

- ДЕЦА

| Специфични циљ: Обезбеђивање информисаности деце о здрављу и њихово учествовање, сходно степену развоја, у доношењу одлука које се тичу њиховог здравља |  | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Боља информисаност деце и породице о здравственој заштити која им припада |  |  | % информисаности деце |  |  |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Извори верификације | Носиоци учесници |  | Извори финансирања |
|  |  |  |  |  | Одговорна институцуја | Институције које учествују |  |
| Јачање свести породице и заједнице о правима која им у здравственој заштити припадају | 2018.-2025. године | Усмеравање ка промотивно-превентивном приступу у примарној здравственој заштити уз јачање тимског рада здравствених радника и сарадника, појединаца, породице, локалне самоуправе, удружења, јавних гласила; | Задовољство корисника радом здравствене службе и пруженим здравственим услугама | Извештаји из јавних гласила, извештаји о раду удружења, извештаји здравствених радника | Дом здравља “Вељко Влаховић” Врбас | ЈЛС, Удружења грађана – „Центар за развој заједништва“, Средства јавног информисања | Буџет општине Врбас |
| Стимулисање удруживања родитеља и умрежавање ових организација, као и њихово укључивање у доношење одлука о сопственом здрављу и здрављу деце | 2018.-2025. године | Размена знања и искустава између родитеља, едукација родитеља путем разних предавања, семинара.. | Број родитеља у удружењу | Извештај о одржаним предавањима, семинарима, едукацијама | Дом здравља“Вељко Влаховић” Врбас , стручни предавачи | ЈЛС, Средства јавног информисања, Црвени крст Врбас | Буџет општине Врбас |
| Побољшање знања и мотивисаности родитеља за обезбеђивање одговарајуће здравствене заштите њиховој деци и боља информисаност о правима у систему здравствене заштите | 2018.-2025. године | За 50% повећан ниво стеченог знања и усвојених вештина у вези са здрављем деце и чланова породица; | Ниво знања | Извештаји са одржаних предавања, извештаји из стручних литература | Дом здравља „Вељко Влаховић” Врбас , стручни предавачи | ЈЛС, Удружења грађана, Средства јавног информисања | Буџет општине Врбас |
| Истраживање потреба других етничких и културалних група да би се процениле њихове потребе за културално прихватљивим здравственим услугама | 2018.-2025. године | Побољшати приступачност, доступност и коришћење здравствене службе и квалитет здравствене заштите деци са села, из сиромашнијих подручја, у ромским насељима. | % културалних и етничких група који редовно користе здравствене услуге | Извештаји о пруженим услугама | ЈЛС, Дом здравља „Вељко Влаховић” Врбас | Црвени крст Врбас, Центар за социјални рад Врбас | Буџет општине Врбас |
| Пројекат у школама “Покренимо нашу децу” (за ученике II разреда предавање на тему “Исхрана”, за ученике V разреда “Штетност пушења”, за ученике VII разреда “Контрацепција”, за ученике VIII разреда ”Полне болести”) | континуирано сваке школске године 2018.-2025. године | Информисање деце школског узраста о здрављу | % деце која су укључена у пројекат | Извештаји о пројектним активностима | Патронажна служба Дома здравља “Вељко Влаховић” Врбас | Основне школе са територије општине Врбас, ЈЛС | Буџет општине Врбас |
| Радионица Црвеног крста у парку природе „Јегричка“ и на Шлаизу | континуирано сваке школске године 2018.-2025. године | Промовисање волонтеризма и учење самопомоћи у природи | % деце која учествују у радионици | Извештај о одржавању радионице | Црвени крст Врбас; Основне школе са територије општине Врбас | ЈЛС | Буџет општине Врбас |

Специфични циљ усаглашен са стратешким документима:

                - „Национални план акције за децу“

                - „Уредба о Националном програму здравствене заштите жена, деце и омладине“

                - „Стратегија о спречавању злоупотребе дрога за период 2014-2021.године“

- ЖЕНЕ

| Специфични циљ: Јачање капацитета примарне здравствене заштите за рад у области очувања здравља жена у репродуктивном периоду живота |  | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Î÷óâŕśĺ č óíŕďđĺĺśĺ çäđŕâšŕ ćĺíĺ ó ďĺđčîäó ďđĺ ňđóäíîžĺ, ęŕî č çŕ âđĺěĺ ńŕěĺ ňđóäíîžĺ |  |  |  |  |  |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Извори верификације | Носиоци учесници |  | Извори финансирања |
|  |  |  |  |  | Одговорна институцуја | Институције које учествују |  |
| Формирање инфо пулта за парове заинтересоване за поступак вантелесне оплодње | 2018.-2025. године | Ширење информација о узроцима неплодности, могућностима лечења неплодности и доступности услуга вантелесне оплодње | Број посета | Извештаји о раду инфо пулта; информативно едукативни материјал | Дом здравља “Вељко Влаховић” - служба гинекологије | Општа болница Врбас, ЈЛС, Средства јавног информисања | Буџет општине Врбас |
| Информисање и едукација парова који се припремају за вантелесну оплодњу | 2018.-2025. године | Медицинска и психолошка подршка и едукација парова који се припремају за вантелесну оплодњу | Број одржаних едукација и предавања | Брошуре и флајери, извештаји о одржаним едукацијама и радионицама | Удружење грађана “Атена”, Дом здравља “Вељко Влаховић” Врбас - специјалиста гинеколог, Психолог | ЈЛС, Средства јавног информисања | Буџет општине Врбас |
| Унапређивање рада школе за труднице | 2018.-2025. године | Обезбеђивање квалитетне контроле тока трудноће и порођаја, као и стварање предуслова за здрав почетак живота, раст и развој новорођенчета | Број трудница | Извештаји рада школе за труднице; извештаји службе гинекологије | Дом здравља “Вељко Влаховић” Врбас - служба гинекологије | Општа болница Врбас, ЈЛС, Средства јавног информисања | Буџет општине Врбас |
| Отварање телефонске линије - броја за службу поливалентне патронаже | 2018.-2025. | Обавештавање грађана о свим новинама у служби патронаже, као и одговарање на сва њихова питања од стране стручног радника | Број позива | Извештај | Дом здравља “Вељко Влаховић” Врбас (поливалентна патронажна служба) | Општа болница Врбас | Буџет општине Врбас |
| Обележавање значајних датума из Календара здравља | 2018-2025 | Унапређење репродукивног здравља жена | Број реализованих активности | Извештај о спроведеним активностима | Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас (служба гинекологије, поливалентна патронажна служба) | Општа болница Врбас, ЈЛС, Средства јавног информисања, Удружења грађана | Буџет општине Врбас |
| Афирмација успешног родитељства-школа родитељства | 2018.-2025. | Психо-физичка припрема будућих родитеља | Број посета школи родитељства | Извештај о раду | Дом здравља Центар за социјални рад Врбас | Општа болница Врбас, ЈЛС Средства јавног информисања | Буџет општине Врбас |
| Обезбеђивање медицинске опреме која је неопходна служби гинекологије | 2018.-2025. | Унапређење рада службе гинекологије путем набавке савремене медицинске опреме | Број посета служби гинекологије пре и после набавке медицинске опреме | Извештаји службе гинекологије | Дом здравља “Вељко Влаховић” Врбас - служба гинекологије | Општа болница Врбас, ЈЛС | Буџет општине Врбас |

Специфични циљ усаглашен са стратешким документима:

- „Стратегија подстицања рађања“

| Специфични циљ: Смањење фактора ризика за настајање инконтиненције |  | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обезбеђивање информисаности жена о симптомима и начинима лечења инконтиненције |  |  | % жена које имају проблем са инконтиненцијом |  |  |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Извори верификације | Носиоци учесници |  | Извори финансирања |
|  |  |  |  |  | Одговорна институцуја | Институције које учествују |  |
| Информисање и едукација грађана о инконтиненцији | 2018-2025 | Ширење информација о узроцима инконтиненције и могућностима лечења | % жена које имају проблем инконтиненције | Извештај | Дом здравља “Вељко Влаховић” - служба гинекологије | Општа болница Врбас, ЈЛС | Буџет општине Врбас |
| Организовати прегледе код гинеколога уз лабораторијске анализе | 2018-2025 | Смањење фактора ризика за настајање инконтиненције путем редовних гинеколошких прегледа | Број одржаних прегледа | Извештај службе гинекологије | Дом здравља “Вељко Влаховић” - служба гинекологије | Општа болница Врбас, ЈЛС | Буџет општине Врбас |

Специфични циљ усаглашен са стратешким документима:

„Национална стратегија о старењу“

- СТАРИЈИ

| Специфични циљ: Смањење фактора ризика за настајање карцинома простате |  | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обезбеђивање информисаности мушке популације о симптомима и начинима лечења карцинома простате |  |  | % мушкараца који имају проблем са простатом |  |  |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Извори верификације | Носиоци учесници |  | Извори финансирања |
|  |  |  |  |  | Одговорна институцуја | Институције које учествују |  |
| Организовање здравствено промотивних кампања | 2018-2025 | Смањење фактора ризика за настајање карцинома простате путем редовних прегледа | Број прегледа | Извештај | Општа болница Врбас – одељење урологије | Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, ЈЛС | Министарство здравља |
| Едукација популације, организовање трибина, саветовалишта, едукативних скупова... | 2018-2025 | Едукација и усвајање метода који спречавају настанак озбиљнијих болести и невољне радње (спречавање невољног губљења урина путем јачања мишића карличног дна) | Број одржаних предавања | Извештај | Општа болница Врбас – одељење урологија | Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, ЈЛС, „Секција жена самосталног синдиката“ | Буџет општине Врбас |
| Организовање предавања за лекаре | 2018-2025 | Спровођење континуиране едукације и усавршавања лекара и другог медицинског особља | Број одржаних предавања | Извештај | Општа болница Врбас – одељење урологије | Дом здравља „Вељко Влаховић“, ЈЛС | Буџет општине Врбас |

Специфични циљ усаглашен са стратешким документима:

- „Национална стратегија о старењу“

- „Национални програм Србија против рака“

| Специфични циљ: Очување и унапређење здравственог стања и квалитета живота старијих лица превенирањем и лечењем деменције |  | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рано препознавање и спречавање деменције |  |  | % старије популације који болују од деменције |  |  |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Извори верификације | Носиоци учесници |  | Извори финансирања |
|  |  |  |  |  | Одговорна институцуја | Институције које учествују |  |
| Едукација становништва и стручних радника који раде са старијом популацијом за препознавање раних симптома деменције | 2018. - 2025. године | Рано препознавање деменције и благовремено јављање лекару | Број одржаних едукација | Извештаји о спроведеним едукацијама | Дом здравља„Вељко Влаховић“ Врбас , Геронтолошки центар Врбас, Општа болница Врбас | ЈЛС, Средства јавног информисања | Буџет општине Врбас |
| Преглед пацијената од стране лекара уз узимање анамнестичких података од стране самог пацијента и хетероанамнестичких од стране чланова породице | 2018. - 2025. године | Дијагностика и рано откривање деменције | % старије популације која је била на прегледима ове природе | Извештаји о спроведеним прегледима | Дом здравља„Вељко Влаховић“ Врбас , Геронтолошки центар Врбас, Општа болница Врбас(неурологија) | ЈЛС | Буџет општине Врбас |
| „Хоби успорава деменцију“ | 2018.-2025. | Мере превенције: активност мозга (Читање, учење страних језика, укрштавање укрштеница) | Број учесника у овој активности | Извештаји о раду | Геронтолошки центар Врбас; Општа болница Врбас | ЈЛС | Буџет општине Врбас |

Специфични циљ усаглашен са стратешким документима:

- „Национална стратегија о старењу“

| Специфични циљ: Подизање свести и посвећености проблему и преузимање обавеза са циљем превенције болести - подизање свести о бактеријској резистенцији |  | Очекивани резултат: |  |  | Индикатор |  | Рокови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Смањење бактеријске резистенције рационалном употребом антибиотика |  |  | % оболелих од ХНБ |  |  |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Извори верификације | Носиоци учесници |  | Извори финансирања |
|  |  |  |  |  | Одговорна институцуја | Институције које учествују |  |
| Едукација лекара и здравствених радника | 2019-2025 | Подизање свести лекара о значају рационалне употребе антибиотика која би довела до смањења бактеријске резистенције, повећања ефикасности лечења инфекција и смањења смртности од истих | Број едукованих лекара и здравствених радника | Извештај | Општа болница Врбас – микробиолошко одељење | Еминентни стручњаци из области микробиологије | Буџет општине Врбас |
| Едукација пацијената оболелих од хроничних незаразних болести | 2019-2025 | Подизање свести о значају рационалне употребе антибиотика која би довела до смањења бактеријске резистенције, повећања ефикасности лечења инфекција и смањења смртности од истих | % пацијената оболелелих од ХНБ | Извештај | Општа болница Врбас – микробиолошко одељење | Еминентни стручњаци из области микробиологије | Буџет општине Врбас |
| Едукација грађанства о употреби антибиотика, посебно родитеља дечије популације | 2019-2025 | Подизање свести о значају рационалне употребе антибиотика која би довела до смањења бактеријске резистенције, повећања ефикасности лечења инфекција и смањења смртности од истих | % грађанства на едукацији | Извештај | Општа болница Врбас – микробиолошко одељење | Еминентни стручњаци из области микробиологије | Буџет општине Врбас |

Специфични циљ усаглашен са стратешким документима:

- „Стратегија за превенцију и контролу хроничних незаразних болести“

| Специфични циљ: Повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске рекреације |  | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изражавање или побољшање физичке спремности и духовног благостања, стварање друштвених односа или постизање резултата на такмичењима |  |  | % грађана општине Врбас који се баве спортом |  | 2018-2025 |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Извори верификације | Носиоци учесници |  | Извори финансирања |
|  |  |  |  |  | Одговорна институцуја | Институције које учествују |  |
| Организација спортских манифестација у општини Врбас (Рукометни камп Врбас, ММА турнир „Унити“, „Мини макси лига“ у малом фудбалу, турнири у шаху, Куп нација у боксу) | Континуирано сваке године 2018-2025 | Промовисање спорта, представљање и оцена вредности резултата и спортиста, подстицање на квалитетнији и здравији начин живота | Број одржаних спортских манифестација | Извештај о одржавању манифестација | Спортски клубови, ЈЛС, савез спортова општине Врбас, професори физичке културе | Удружења грађана, образовне установе | Буџет општине Врбас, спонзорства |
| Одржавање турнира у кошарци и малом фудбалу малом фудбалу | Континуирано сваке године 2018-2025 | Промовисање спорта и спортских екипа, као и подстицање такмичарског духа и здравијег начина живота младих | Број одржаних турнира у малом фудбалу и кошарци 3х3 | Извештај о спроведеним активностима | Удружења грађана (СУ „Младост“, СУ „Виногради“, СУ „Јасике“, СУ „Јоаким Киме Виславски“), ЈЛС | Месне заједнице | Буџет општине Врбас, спонзорства |
| Одржавање пливачких турнира | Континуирано сваке године 2018-2025 | Промовисање спорта (пливања) и спортских екипа , као и подстицање такмичарског духа и здравијег начина живота младих | Број учесника на пливачким турнирима | Извештај пливачког клуба | Пливачки клуб Врбас, ЈЛС | Удружења грађана |  |
| Сајам спорта „Ја, мама, тата и спорт“ | 2018 – у оквиру Дечије недеље | Подизање свести, како деце, тако и родитеља о значају бављења спортом, приказивање спортских капацитета којима општина Врбас располаже и промоција спортских клубова у општини Врбас | Број пријављених учесника (породица) | Извештај о спроведеним активностима | ЈЛС | Спортски клубови, савез спортова општине Врбас | Буџет општине Врбас, спонзорства |
| Промоција физичких активности за грађане свих узраста на теретанама на отвореном (изграђене теретане на отвореном у Куцури, Савином Селу, Змајеву, Б.Д.Пољу, и у насељу „4. Јули“ у Врбасу) | Континуирано сваке године 2018-2025 | Развој и унапређење телесних квалитета становништва свих старосних доби, као и побољшање психофизичких способности и подупирање ваннаставних спортских активности деце, младих и студената уз боравак на отвореном | % грађана који посећују теретане на отвореном | Извештај о спроведеним активностима | Савез спортова општине Врбас, Канцеларија за младе | Удружења грађана, спортски клубови, фитнес инструктори | Буџет општине Врбас |
| Организација кросева (школски кросеви, трка за Дан града – 20. октобра, РТС крос) | Континуирано сваке године 2018-2025 | Промоција здравог живота и подстицање такмичарског духа | % учесника на кросевима | Извештај о спроведеним активностима | Основне и средње школе у општини Врбас, ЈЛС |  | Буџет општине Врбас |

Специфични циљ усаглашен са стратешким документима:

                - „Стратегија развоја спорта у Републици Србији“

                - „Програм развоја спорта“

| Специфични циљ: Очување и унапређење здравственог стања и доступности здравствене заштите из области службе Хитне медицинске помоћи, обезбеђивањем здравствених услуга одговарајућег обима, садржаја и квалитета |  | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Извори верификације | Носиоци учесници |  | Извори финансирања |
|  |  |  |  |  | Одговорна институцуја | Институције које учествују |  |
| Унапређење рада хитне медицинске помоћи | 2018-2025 | Подизање квалитета и доступности здравствене услуге на виши ниво, а уједно и обезбеђивање једнаког нивоа указане хитне медицинске помоћи у целој општини | Број служби хитне медицинске помоћи | Извештај Дома здравља | Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас | ЈЛС | Буџет општине Врбас |
| Повећање броја лекара обучених за пружање услуга хитне помоћи | 2018-2025 |  | Број новопримљених лекара који су обучени за пружање услуга хитне медицинске помоћи | Извештај Дома здравља | Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас | ЈЛС, Општа болница Врбас | Буџет општине Врбас |
| Побољшање координације између здравствених установа | 2018.-2025. |  |  | Извештај Дома здравља | Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас | ЈЛС, Општа болница Врбас | Буџет општине Врбас |

Специфични циљ усаглашен са документима:

- „Ургентна стања у медицини“ др Милан Петковић

| Специфични циљ: Организација здравствених манифестација у заједници са циљем превенције хроничних незаразних болести |  | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Успостављање одговарајућег и одрживог система раног откривања и превенције типа дијабетеса |  |  | % оболелих од дијабетеса у општини Врбас |  |  |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Извори верификације | Носиоци учесници |  | Извори финансирања |
|  |  |  |  |  | Одговорна институцуја | Институције које учествују |  |
| Превенција дијабетеса и саветовања пацијената оболелих од дијабетеса у домену фармацеута | 2018-2025 | Мотивисање грађана и подизање здравствене свести и културе | % грађана општине Врбас оболелих од дијабетеса | Извештај | Апотека Врбас | Удружење грађана „Плави Врбас“ | Буџет општине Врбас |
| Саветодавни рад са пацијентима оболелим од дијабетеса у Дому здравља „Вељко Влаховић“ | 2018-2025 | Смањење фактора ризика и компликација од дијабетеса | % грађана општине Врбас оболелих од дијабетеса | Извештај | Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас | Удружење грађана „Плави Врбас“ | Буџет општине Врбас |
| Предавања и трибине на тему „Како живети са дијабетесом“ | 2018-2025 | Разбијање предрасуда о дијабетесу | % заинтересованих за предавања и трибине | Извештај | Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас | Удружење грађана „Плави Врбас“ | Буџет општине Врбас |
| Пројекат „Са дијабетесом је живети лако, ако знате како“ | 2018-2025 | Смањење компликација од дијабетеса | % Грађана који учествују у пројекту | Извештај | Удружење грађана „Плави Врбас“; Дијабетолошки савез Србије | Здравствене установе; Институт за јавно здравље | Буџет општине Врбас |

Специфични циљ усаглашен са стратешким документима:

- „Стратегија о дијабетесу“

| Специфични циљ: Здравствено-промотивне активности које доприносе промоцији здравља, здравственом васпитању грађана, унапређењу здравља, побољшању квалитета живота становништва, повећању задовољства корисника и побољшању фармацеутске услуге |  | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мотивисање грађана, по дизање здравствене свести и културе, повећање задовољства корисника и унапеђење фармацеутске услуге |  |  | % корисника |  | 2018-2025 |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Извори верификације | Носиоци учесници |  | Извори финансирања |
|  |  |  |  |  | Одговорна институцуја | Институције које учествују |  |
| Превенција дијабетеса и саветовање пацијената оболелих од дијабетеса у домену компетенција фармацеута | 2018.-2025. | Мотивисање грађана и подизање здравствене свести и културе | % грађана општине Врбас | Извештај о одржаним активностима | Апотека Врбас | Удружење грађана „Плави Врбас“ | Буџет општине Врбас |
| Превенција дијабетеса и КВ ризика | 2018.-2025. | Подизање здравствене свести и културе, Мотивисати грађане на здраве стилове живота у циљу смањења фактора ризика и компликација | % грађана општине Врбас | Извештај о одржаним активностима | Апотека Врбас | Удружење грађана „Плави Врбас“,Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас | Буџет општине Врбас |
| Обележавање важних датума из календара здравља | 2018.-2025. | Континуирана едукација пацијената ,повећање здравствене свести и културе | % грађана општине Врбас | Извештај о одржаним активностима | Апотека Врбас |  | Буџет општине Врбас |
| Фармацеут експерт за ваше лекове- саветовање пацијената | 2018.-2025. | Доступност фармацеутске здравствене заштите, континуирана едукација пацијената о правилној употреби и чувању лекова , медицинских средстава и помоћних лековитих средстава, интеракцијама и нежељеним дејствима лекова, повећање задовољства корисника и унапређење фармацеутске услуге | % корисника фармацеутске услуге | Извештај о обављеним активностима | Апотека Врбас | ИЗЈЗ АЛИМС Фармацеутска комора |  |

Специфични циљ усаглашен са документом:

                - Закон о апотекарској делатности Републике Србије

- Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у

здравственим установама и другим облицима здравствене службе

III  Специфични циљ: Животна средина и здравље стаовништва

| Специфични циљ: Стварање услова за унапређење бициклизма и подстицање грађана да се активније баве овом активношћу, првенствено деца, омладина, срчани болесници |  | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Привлачење свих циљних група, подстицање активизма младих, афирмација здравог начина живота, популаризација спортских активности, првенствено бициклизма, као атрактивност општинске туритичке понуде. |  |  | Становништво општине Врбас |  | 2018-2025 |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Извори верификације | Носиоци учесници |  | Извори финансирања |
|  |  |  |  |  | Одговорна институцуја | Институције које учествују |  |
| Промоција бициклизма као здравог начина кретања и јефтиног и еколошки прихвативог урбаног саобраћаја | 2018-2025 | Изградња двосмерне бициклистичке стазе између Врбаса и Куле дуж Великог Бачког канала | Број бициклиста | Пројектна документација | Општина Врбас | Удружења грађана | Буџет општине Врбас |
| Изградња бициклистичке куће (бициклистичка удружења) | 2018-2025 | Изградња бициклистичке куће | Број бициклиста | Пројектна документација | ЈЛС | Бициклистичко удружење | Буџет општине Врбас |
| Израда карте бициклистичких стаза | 2018-2025 | Урађена мапа пута бициклистичких стаза | Број бициклистићких стаза | Пројектна документација | ЈЛС, путеви Војводине | Бициклистичко удружење, Туристичка организација општине Врбас | Буџет општине Врбас |
| Пројекат „Врбас бициклом„ 100 бицикала и више од 10 станица (изнајмљивање) | 2018-2025 | Изградња бициклистичких станица и куповина бицикала | Број бициклиста и број станица за изнајмљивање бицикала | Пројектна документација | ЈЛС | Бициклистичко удружење | Буџет општине Врбас |
| Бициклистички Туризам-„Циклотуризам“ | 2018-2025 континуирано | Туристичко путовање бициклом | Број туриста | Туристичка понуда ТООВ | ЈЛС | Туристичка организација Општине Врбас | Буџет општине Врбас |
| Заштита животне средине и превентивно здравље-едукација ученика кроз редовни школски програм | 2018-2025 Континуирано | Усвајање знања о урбаној култури,усвајање знања и навика који чувају и унапређују животни амбијент | Број часова едукације | Извештај | Основне и средње школе | Канцеларија за младе |  |

Специфични циљ усаглашен са документима:

- Пројекат „Бициклистичка стаза од Врбаса до Куле“

| Специфични циљ: Превенција ризика у борби против климатских промена |  | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подизање пољозаштитних, ветрозаштитних, зелених појасева дуж каналских водотокова у сарадњи са старатељем водотокова |  |  | Становништво општине Врбас |  | 2018-2025 |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Извори верификације | Носиоци учесници |  | Извори финансирања |
|  |  |  |  |  | Одговорна институцуја | Институције које учествују |  |
| Израда Плана пошумљавања и озељењавања Општине Врбас | 2018-2025 | Израда планског документа за пошумљавање и озељењевање Општине Врбас | % површине погодне за пошумљавање | Члан 100. Закона о заштити животне средине /“службени гласник Републике Србије“ број 135/2004 и 36/2009 и тачка 4. Решење о образовању буџетског фонда за заштиту животне средине општине Врбас /“службени лист општине Врбас“ број 26/2009 | Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство | ЈЛС, ЈАЗИП | Буџет општине Врбас |
| Детаљно рекогносцирање терена у циљу пошумљавања | 2018-2025 | Одабир локација за пошумљавање, акценат се ставља на непродуктивне пашњаке,земљиште манје плодности, површине угрожене ерозијом. | % површине погодне за пошумљавање | Уговор о пошумљавању | Јавна агенција за зологију и пољопривреду - ЈАЗИП, Покрајински секретаријат за пољопривреду водопривреду и шумарство К.О. Врбас | ЈАЗИП К.О. Врбас К.О. Б.Д. Поље К.О. Савино Село К.О.Косанчић К.О. Савино Село | Буџет општине Врбас |
| Пошумљавање, подизање пољозаштитних и ветрозаштитних појасева и зелених појасева дуж каналних водотокова | 2018-2025 | Пошумљавање уз подизање пољозаштитних и ветозаштитних појасева и зелених појасева дуж каналних водотокова | Број садница | Уговор о пошумљавању | Јавна агенција за зологију и пољопривреду – ЈАЗИП, Покрајински секретаријат за пољопривреду водопривреду и шумарство | К.О. Врбас К.О. Б.Д. Поље К.О. Савино Село К.О.Косанчић К.О. Савино Село | Буџет општине Врбас, Војводинашуме |
| Мере неге код пошумљавање | 2018-2025 | Нега и заштита садница (чишћење, сеча изданака избојака) | Број садница | Уговор о пошумљавању | Јавна агенција за зологију и пољопривреду – ЈАЗИП, Покрајински секретаријат за пољопривреду водопривреду и шумарство | К.О. Врбас К.О. Б.Д. Поље К.О. Савино Село К.О.Косанчић К.О. Савино Село | Општина Врбас |
| Мере заштите код пошумљавања | 2018-2025 | Заштита и нега садница (кошење, чишћење,прскање, машинско уклањање корова) | Број садница | Уговор о пошумљавању | Јавна агенција за зологију и пољопривреду – ЈАЗИП, Покрајински секретаријат за пољопривреду водопривреду и шумарство | К.О. Врбас К.О. Б.Д. Поље К.О. Савино Село К.О.Косанчић К.О. Савино Село | Општина Врбас |

Специфични циљ усаглашен са  документима:

- „Закон о заштити животне средине“

| Специфични циљ: Директно сузбијање амброзије на локалитетима на којима она највише расте, а која су уједно и најнасељенија |  | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ефикасно уништавање амброзије |  |  | Становништво општине Врбас |  | 2018-2025 |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Извори верификације | Носиоци учесници |  | Извори финансирања |
|  |  |  |  |  | Одговорна институцуја | Институције које учествују |  |
| Анализа стања и план сузбијања амброзије | 2018-2025 | Уз проспекцију терена, дефинисање површина , информисање становништва, обезбеђивање механизације и људских ресурса донети анализу стања и план за сузбијање амброзије | % становништва алергичног на полен амброзије | Извештај | ## ŁËŃ- Îäĺšĺśĺ çŕ óđáŕíčçŕě,ńňŕěáĺíĺ ďîńëîâĺ,çŕřňčňó ćčâîňíĺ ńđĺäčíĺ č ĺíĺđăĺňńęč ěĺíŕźěĺíň | Еколошки покрет Врбас | Буџет општине Врбас |
| Сузбијање амброзије | 2018-2025 | Ефикасно уништавање амброзије агротехничким механичким и хемијским мерама | % површина третираних агротехничким механичким и хемијским мерама | Уредба о мери за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије и инструкције о примени Уредбе Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде | Јавна агенција за зологију и пољопривреду – ЈАЗИП | Представници јединице локалне самоуправе, Еколошки покрет Врбас | Буџет општине Врбас |
| Спровођење мера за сузбијање амброзије | 2018-2025 | Уз агротехничке, механичке и хемијске мере спроводи се акција сузбијање амброзије и анализа резултата и ефеката | % површина третираних агротехничким механичким и хемијским мерама | Извештаји о спроведеним акцијама, анализи резултата и ефекти за сузбијање амброзије | ЈЛС, Јавна агенција за зологију и пољопривреду – ЈАЗИП | Месне заједнице општине Врбас | Буџет општине Врбас |
| Превентивне мере и принцип лечења за сузбијање амброзије | 2018-2025 | Уз превентивне терапије, комбинацију превентивних мера и лекова (антихистаминика) лечењем хормонима-кортиостероидима и терапија на бази полена спровести принцип лечења за сузбијање амброзије | % становништва алергичног на полен амброзије | Извештај о спроведеном принципу лечења сузбијању амброзије | Дом здравља, Општа болница, Апотека Врбас | Удружења грађана | Буџет општине Врбас |

Специфични циљ усаглашен са  документима:

- „Национални програм заштите животне средине“

| Специфични циљ: Заштита деце од штетних утицаја буке и потецијалне опасности које прегласан звук носи по слух деце и омладине |  | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Редуковање нивоа буке и ублажавање последица које оно изазива |  |  | %обухвата школске деце омладине и грађана у Општини Врбас |  | 2018-2025 |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Извори верификације | Носиоци учесници |  | Извори финансирања |
|  |  |  |  |  | Одговорна институцуја | Институције које учествују |  |
| Школске радионице и едукација у образовним установама на тему „Како се заштитити од буке?“ | 2018-2025 | Посета едукативних трибина где ће се уз предавања и савете учитеља и лекара млади упознати на тему „Како се заштитити од буке“ и „Безбедности слуха и безбедног слушања“ | % обухвата школске деце и омладине | Извештај о раду о едукацији у образовним установама | Одељење за заштиту животне средине | Основне и средње школе са територије општине Врбас | Буџет општине Врбас |
| # Трибине у образовним установама на тему „Безбедно коришћење слушалица=што јачи звук то краће време“ | 2018-2025 | Посета трибина где би се деца едукацијом упознала са безбедним начином коришћења слушалица | % Обухват школске деце и омладине | Извештај о раду трибина у образовним установама | Одељење за заштиту животне средине | Основне и средње школе са територије општине Врбас | Буџет општине Врбас |
| Формирање Инфо пулта „Сачувајмо слух код деце“ | 2018-2025 | Уз флајере едуковати младе да се не излажу ризику прејаке јачине звука и како да наставе да се забављају уз једноставне превентивне мере. | % Обухват школске деце и омладине | Извештај о раду и информативно едукативни материјал | Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштита животне средине и енергетски менаџмент | Основне и средње школе са територије општине Врбас | Буџет општине Врбас |
| Постављање контроле јачине звука у дечијим играоницама | 2018-2025 | Препорука интернет и дечијим играоницама о најбезбеднијој јачини звука слушањем музике и играњем компјутерских игара | % Обухват школске деце и омладине | Извештај о раду интернет и дечијих играоница | Власници дећијих играоница | Организатори у дечијим играоницама | Буџет општине Врбас |
| Постављање контроле јачине звука на манифестацијама и прославама за децу | 2018-2025 | Поштовање Правилника о дозвољеном нивоу буке, као и коришћење лимитера јачине звука, увођење у понуду чепића за уши и собе за одмор од буке | %обухвата школске деце омладине и грађана у Општини Врбас | Извештај образовних и културних установа | Организатор манифестација | Основне и средње школе са територије општине Врбас | Буџет општине Врбас |

Специфични циљ усаглашен са стратешким документима:

                - Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини (Службени гласник Републике Србије, број 66/91)

| Специфични циљ: Избегавање, спречавање или смањење, на приоритетним основама, штетних ефеката обухватајући и узнемиравање као резултат изложења буке у животној средини |  | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Редуковање нивоа буке и ублажавање последица које оно изазива |  |  | Грађани Општине Врбас |  | 2018-2025 |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Извори верификације | Носиоци учесници |  | Извори финансирања |
|  |  |  |  |  | Одговорна институција | Институције које учествују |  |
| Контрола јачине звука у угоститељским објектима од 22-02 часа | 2018-2025 | Заштита од буке у угоститељским објектима уз организацију ноћне контроле радног времена и комуналног реда угоститељских објеката | Јачина буке у децибелима | Извештај | Одељење за инспекцијске послове |  | Буџет општине Врбас |

Специфични циљ усаглашен са стратешким документима:

- Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини

| Специфични циљ: Континуирано инвестирање у модернизацију и одговорно управљање водосистемом са циљем побољшања квалитета пијаће воде |  | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Побољшање комплетног водоснабдевања и бољег квалитета воде у Општини Врбас |  |  | %Грађана Општине Врбас |  | 2018-2025 |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Извори верификације | Носиоци учесници |  | Извори финансирања |
|  |  |  |  |  | Одговорна институцуја | Институције које учествују |  |
| Изградња централног пречистача отпадних вода Врбаса и Куле | 2018-2025 | Усмерити отпадне воде(санитарне и индустријске) на пречистач отпадних вода како би се зауставило даље загађење канала и приступило његовој ремедијацији | Кубик отпадне воде | Пројектна документација | Покрајинска влада, ЈВП Вода Војводине | ЈЛС | Европски фондови Влада Републике Србије |
| Изградња 4 бунара на изворишту Водозахвата | 2018-2025 | Побољшање квалитета и повећање капацитета пијаће воде уз изградњу 4 бунара на изворишту Водозахвата | Број бунара на изворишту водозахвата | Пројектна документација | ЈКП“Комуналац“ Општина Врбас ПЈ Водовод и канализације | Влада Републике Србије | Из кредита Немачке развојне банке(KfW) |
| Проширење постројења за припрему воде за пиће |  | Повећање капацитета припреме воде за пиће са 50л на 150л у секунди | Кубик воде за пиће | Пројектна документација | ЈКП“Комуналац“ Општина Врбас ПЈ Водовод и канализације | Влада Републике Србије | Из кредита Немачке развојне банке(KfW) |
| Мере за уштеду енергије за постојеће објекте | 2018-2025 | Уштеда енергије кроз мере у постојећим објектима | % утрошене енергије | Пројектна документација | ЈКП“Комуналац“ Општина Врбас ПЈ Водовод и канализације | Влада Републике Србије | Из кредита Немачке развојне банке(KfW) |
| Изградња цевовода од Врбаса до Куцуре и од Куцуре до Савиног Села у дужини од 14км | 2018-2025 | Изградњом цевовода постже се доток пијаће воде у селима | дужни метар цевовода | Пројектна документација | ЈКП“Комуналац“ Општина Врбас ПЈ Водовод и канализације | Влада Републике Србије | Из кредита Немачке развојне банке(KfW) |
| Проширење резервоарног простора-изградња резервоара | 2018-2025 | Повећање капацитета пијаће воде | Кубик воде | Пројектна документација | ЈКП“Комуналац“ Општина Врбас ПЈ Водовод и канализације | Влада Републике Србије | Из кредита Немачке развојне банке(KfW) |
| Изградња црпне станице на Водозахвату и у Куцури | 2018-2025 | Повећање капацитета пијаће воде | Кубик воде | Пројектна документација | ЈКП“Комуналац“ Општина Врбас ПЈ Водовод и канализације | Влада Републике Србије | Из кредита Немачке развојне банке(KfW) |
| Куповина опреме за детакцију цурења | 2018-2025 | Смањење губитка пијаће воде | Количина опреме-број комада | Пројектна документација | ЈКП“Комуналац“ Општина Врбас ПЈ Водовод и канализације | Влада Републике Србије | Из кредита Немачке развојне банке(KfW) |

Специфични циљ усаглашен са документима:

- „Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године“

| Специфични циљ: Заштита од загађења и очување и унапређење постојећих природних вредности водних ресурса са приоритетним решавањем канализационе инфраструктуре и решавањем проблема отпадних вода. |  | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очување животне средине, здрав начин живота, едукација младих, побољшање здравља становништва . |  |  | Становништво општине Врбас |  | 2018-2025 |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Извори верификације | Носиоци учесници |  | Извори финансирања |
|  |  |  |  |  | Одговорна институцуја | Институције које учествују |  |
| Пројекат “Бисер као вода“ | 2018-2025 Континуирано Сваке године | Едукација по образовним установама у Врбасу на тему „Вода је основни предуслов доброг здравља један од показатеља здравственог стања становништва“ и „ Очување унапређења постојећих природних вредности водених ресурса“ | Број деце школског узраста која су прошла едукацију | Пројектна документација | ЈВП “Вода Војводине“ | Основне школе са територије општине Врбас | ЈВП „Вода Војводине“ |
| Приказивање промотивних филмова о водама Војводине | 2018-2025 | Едукација ученика по образовним установама у Врбасу кроз гледање филмова о водама Војводине како да се сачува и унапреди постојећа природна вредности водених ресурса. | Број деце школског узраста која су прошла едукацију | Извештај | ЈВП “Вода Војводине“ –Врбас, основне школе са територије општине Врбас | Месне заједнице, Представници локалних медија (РТВ „Бачка“ Врбас ) | ЈВП „Вода Војводине“ |
| Едукативни интерактивни квиз o водама Војводине | 2018-2025 Континуирано сваке године | Едукација ученика о каналу ДТД, његовој обали, животињама и биљкама | Број деце школског узраста која су прошла едукацију | Извештај | ЈВП“Вода Војводине“ | основне школе са територије општине Врбас | ЈВП „Вода Војводине“ |
| Забавно едукативни квиз о водама Војводине | 2018-2025 Континуирано сваке године | Едукација ученика кроз асоцијације на тему очување, унапређење постојећих природних вредности водених ресурса воде Војводине | Број деце школског узраста која су прошла едукацију | Извештај | ЈВП“Вода Војводине-Врбас | основне школе са територије општине Врбас | ЈВП „Вода Војводине“ |
| Манифестација „Дани Јегричке „ Равно Село | 2018-2025 Континуирано Сваке године | Уз литературне и ликовне радионице едукација ученика о флори и фауни заштићеног подручја П.П. Јегричка | Број деце учесника учесника манифестације | Национална стратегија одрживог развоја природе | ЈВП“Вода Војводине-Врбас | Основна школа „ Бранко Радичевић –Равно Село Месне заједница Равно Село | ЈВП „Вода Војводине“ |
| Манифестација „Дани Јегричке“ Змајево | 2018-2025 Континуирано Сваке године | Уз радионице спортске активности (пецање) изградње стазе здравља ликовне и литературне конкурсе едукација младих о флори и фауни заштићеног подручја П.П. Јегричка | Број деце учесника учесника манифестације | Национална стратегија одрживог развоја природе | ЈВП“Вода Војводине-Врбас Основне школе | Основна школа „Јован Јовановић Змај“-Змајево М.З Змајево | ЈВП „Вода Војводине“ |
| Изградња стазе здравља у Змајеву, уређење приобаља поред стазе (друга фаза) | 2018-2025 (почетак и крај пројекта) | Изградња „Стазе здравља“-Змајево поред реке Јегричке, постављање информативних табли, клупа и одмаралишта поред стазе. | Дужина стазе | Пројектна документација | ЈВП Вода Војводине Покрајински секретаријат за заштиту природе | ЈЛС, М.З. Змајево | ЈВП „Вода Војводине“ |
| Уређење стазе Шлајз-Врбас, уређење приобаља поред стазе | 2018-2025 (почетак и крај пројекта | Уређење стазе Шлајз- Врбас уз изградњу места за одмор, спорт, рекреацију,угоститељство,туризам,забаву, риболов. | Дужина стазе | Пројектна документација | ЈВП Вода Војводине Покрајински секретаријат за заштиту природе | ЈЛС, Туристичка организација општине Врбас | ЈВП „Вода Војводине“ Општина Врбас |

Специфични циљ усаглашен са стратешким документима:

                - „Национални програм заштиту животне средине. Закон о заштити животне средине“( „Службени гласник РС“ БР.135/04, 36/09,09-др.закон и 72/09-др.закон)

                - „Национална стратегија одрживог развоја. Члан 17.став 1 и члан 45 став 1. Закон о Влади“(Службени гласник РС ,бр.55/05, 71/05- исправка и 101/07)

| Специфични циљ: Ремедијација Великог бачког канала (ВБК), кроз насеље Врбас и даље заустављање деградације животне средине |  | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бољи услови живота грађана и безбедно коришћење локације -ВБК |  |  | 400.000 м3 муља у каналу узрокује јаке непријатне мирисе и чине услове живота непристојним |  | 2025.г. |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Извори верификације | Носиоци учесници |  | Извори финансирања |
|  |  |  |  |  | Одговорна институцуја | Институције које учествују |  |
| Изградња ЦППОВ ( централни пречистач отпадних вода) Врбас/Кула | 2018.г. | Пречишћавање комуналних и индустријских отпадних вода Врбаса, Куле и Црвенке | Ремедијација ВБК-а | Пројекат изградње ЦППОВ Врбас/Кула | Општине Врбас и Кула и Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине | ДЕУ у Србији, Министарство животне средине, | ИПА 2008 |
| Израда пројектно-техничке докуементације и документације за тендер, Студије изводљивости о Процене утицаја на животну средину | 2019.г. | Припремљена документација и тендер за добијање средстава за ремедијацију | Технологија ремедијације-дозвола за изградњу | ППФ -8 , експертски тима за израду документације | ППФ-8, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине | Министарство за европске интеграције, Министарство животне средине, ЈВП Воде Војводине | Европски фондови |
| Поступак ремедијације ВБК-а | 2025.г. | Безбедно вођење процеса ремедијације | Мониторинг током ремедијације | Извођач радова, Надзор, Лице задужено за мониторинг, Грађани | Извођач радова, Надзор, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине | Министарство животне средине, ЈВП Воде Војводине | Европски фондови |

Специфични циљ усаглашен са стратешким документима:

                - Пројекат изградње ЦППОВ Врбас/Кула

                - „Стратегија управљања водама на територији Републике

                - Србије до 2034. године“